

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ



г. Киров

**Об утверждении концепции создания и функционирования центра
цифрового образования детей «IT-куб» в 2024 году**

На основании решения комиссии по обеспечению создания и функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» в 2022 - 2024 годах (протокол № 1 от 28.11.2023):

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IТ-куб» в 2024 году согласно приложению № 1.
2. Утвердить месторасположение центра цифрового образования детей «IT-куб», создаваемого в 2024 году, согласно приложению № 2.
3. Утвердить минимальные показатели создания

и функционирования центра цифрового образования детей «IТ-куб» в 2024 году согласно приложению № 3.

1. Утвердить перечень образовательных направлений центра цифрового образования детей «IT-куб», создаваемого в 2024 году, согласно приложению № 4.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя министра образования Кировской области Cитникова К.Е.

Е.С. Воронкина

И.о. министра образования

Кировской области

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования Кировской области

от 30.11.2023г. № 1581

**КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта)**

**по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Результат | Срок исполнения |
| 1 | Утверждены:1. Должностное лицо в составе

регионального ведомственногопроектного офиса\*, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб» (далее - центр);1. Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров;
2. Концепция по созданию и функционированию на территории Кировской области центра, в том числе:

месторасположение центра (адрес, площадь помещений, транспортная | Кировская область, министерство образованияКировской области | принят распорядительный акт ответственного органа исполнительной власти Кировской области за реализацию мероприятия - министерство образования Кировской области (далее - распоряжение министерства образования Кировской области) | 30 ноября 2023 года |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Результат | Срок исполнения |
|  | доступность для населения); перечень показателей создания и функционирования центра;перечень образовательныхнаправлений центра |  |  |  |
| 2 | Сформирован и утвержденинфраструктурный лист дляоснащения центра | министерство образования Кировской области, федеральный оператор\*\* | 1. Направлено письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование» (далее - НПО)
2. Получено письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО
3. Принято распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении инфраструктурного листа
 | согласно отдельному графику, направляемому федеральным оператором |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Результат | Срок исполнения |
| 3 | Сформирован проект зонирования и дизайна помещений центра | министерство образования Кировской области, федеральный оператор\*\* | 1. Направлено письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору о согласовании дизайна и зонирования помещений
2. Получено письмо федерального оператора о согласовании дизайна и зонирования помещений
3. Принято распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении дизайна и зонирования помещений
 | до 1 февраля 2024года |
| 4 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра | министерство образования Кировской области | опубликованы извещения о проведении закупок, утвержден реестр извещений (по форме рекомендованной, федеральным оператором) | не позднее15 февраля 2024 года |
| 5 | Информационная справка обобразовательной организации, на базе которой создается центр | министерство образования Кировской области | подготовлена информационная справка по форме рекомендованной, федеральным оператором | не позднее30 июня 2024 года |
| 6 | Утверждено штатное расписание | министерство | приняты распоряжение | 25 августа 2024 года |

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Результат | Срок исполнения |
|  | центра (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан центр) | образования Кировской области | министерства образования Кировской области / локальные акты образовательной организации, на базе которой создан центр |  |
| 7 | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра | министерство образования Кировской области | утвержден реестр документов по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | не позднее25 августа 2024 года |
| 8 | Проведен фотомониторинг поприведению помещений центра в соответствие с методическимирекомендациями МинпросвещенияРоссии | министерство образования Кировской области | проведен фотомониторинг по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | не позднее25 августа 2024 года |
| 9 | Получена лицензия наобразовательную деятельностьцентра по программамдополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | министерство образования Кировской области | получена лицензия на образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | не позднее25 августа 2024 года |
| 10 | Сформирован единый комплексный план мероприятий по | министерство образования | принято распоряжение министерства образования | не позднее25 августа 2024 года |

5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Результат | Срок исполнения |
|  | организационно-методической поддержке инфраструктурынационального проекта«Образование», в том числе центра | Кировской области | Кировской области |  |
| 11 | Начало работы центра | министерство образования Кировской области | размещена информация о начале работы центра в средствах массовой информации, заполнен раздел о центре на сайте образовательной организации | 15 сентября2024 года |
| 12 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра | министерство образования Кировской области | направлен отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября 2024 года, далее - ежеквартально |
| 13 | Проведено повышение квалификации педагогических работников,реализующих образовательныепрограммы с использованием средств обучения и воспитания центра (по программам из реестра федерального оператора) | министерство образования Кировской области | подготовлена справка по форме федерального оператора | в течение 2024 года |

\* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 26.09.2023 №1178 «О создании ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».

\*\*Федеральным оператором является Федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации».

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования Кировской области

ОТ 30.11.2023 № 1581

**МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ**

**центра цифрового образования детей «IT-куб» в 2024 году**

Центр цифрового образования детей «IT-куб» планируется открыть по адресу: 612820, Кировская обл, Верхнекамский р-он, г. Кирс, ул. Кирова, д. 19.

Общая площадь учебного здания - 2167,1 кв. метра. Здание находится в государственной собственности (Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Вятский торгово-промышленный техникум»).

Техническое состояние здания удовлетворительное, требует капитального ремонта помещений, к зданию подведены все необходимые коммуникации.

Здание расположено в центре г. Кирс. Имеется пешеходный переход.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования Кировской области

от 30.11.2023 г. № 1581

**МИНИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год открытия | Минимальное значение в год в последующие годы |
| 1 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета Кировской области и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра (человек в год) | 200 | 400 |
| 2 | Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствуетнаправлениям деятельности центра (человек в год) | 750 | 1500 |
| 3 | Количество проведенных на базе центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий,соответствующих направлениям деятельности центра (единиц в год) | 3 | 6 |
| 4 | Количество реализуемых дополнительныхобщеобразовательных программ | 6 | 6 |

*1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год открытия | Минимальное значение в год в последующие годы |
| 5 | Количество общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме (единиц в год) | 1 | 6 |
| 6 | Доля педагогических работников центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) | 100 | 100 |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования Кировской области

 от 30.11.2023 г. № 1581

**ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных направлений центра цифрового образования детей
«IT-куб», создаваемого в 2024 году**

1. Куб «Программирование роботов»
2. Куб «Программирование на Python»
3. Куб «Мобильная разработка»
4. Куб «Системное администрирование»
5. Куб «Основы алгоритмики и логики»
6. Куб «Разработка VR/AR-приложений»